## Blatt1
Tobias Schuschnig |  |  | Tobias Lins
Arbeitspakete | Geschätzte Zeit | Tatsächliche Zeit | Arbeitspakete | Geschätzte Zeit | Tatsächliche Zeit
Teamkoordination | 1.5 |  | UML Klassendiagramm | 3 | 6
UML Klassendiagramm | 2 | 4 | Protokoll | 1.5
Analytics Server Designüberlegung | 1 |  | Billing Server Designüberlegung | 1
Conections Designüberlegung | 1 |  | Conections Designüberlegung | 1
Analytics Server Implementierung | 2 |  | Billing Server Implementierung | 5
Conections Implementierung | 1.5 |  | Conections Implementieurng | 2.5
Analytics Server Fertig | 3 |  | Billing Server Fertig | 1
Conections Fertig | 2 |  | Connections Fertig | 1
Protokoll | 1 |  | Anpassungen und Abstimmungen | 1
Anpassungen und Abstimmungen | 1.5 |  | Ant | 1
User Acceptance Testing | 1 |  | User Acceptance Testing | 1
Summe | 16.5 | 4 | Summe | 19 | 6
Alexander Auradnik |  |  | Alexander Klune
Arbeitspakete | Geschätzte Zeit | Tatsächliche Zeit | Arbeitspakete | Geschätzte Zeit | Tatsächliche Zeit
UML Aktivitätsdiagramm | 2 | 1.5
Management Client Designüberlegung | 2.5
Management Client Implementierung | 5
Management Client Fertig | 3
Anpassungen und Abstimmungen | 3
User Acceptance Testing | 2.5
Summe | 18 | 1.5
Patrick Pölzlbauer |  |  | Alexander Rieppel
Arbeitspakete | Geschätzte Zeit | Tatsächliche Zeit | Arbeitspakete | Geschätzte Zeit | Tatsächliche Zeit
UML Aktivitätsdiagramm | 1 | 0.1 | UML Use Case Diagramm | 2 | 2
Testing Component Designüberlegung | 1 | 1 | TDD (ersten Testfälle) | 1 | 2
Exceptions Designüberlegung | 0 |  | Recherche Testfälle Designüberlegung | 1 | 1
Testing Component Implementierung | 6 |  | Management Client Designüberlegung | 1 | 0
Exceptions | 2.5 |  | Model Designüberlegung | 1 | 1
User Acceptance Testing | 2 |  | TDD fertig | 5
Summe | 12.5 | 1.1 | Management Client Implementierung | 2
|  |  | Model fertig | 1
Gesamt |  |  | Unit Testing | 5
Teammitglieder | Geschätzte Zeit | Tatsächliche Zeit | Beschreibung Testing | 1
Tobias Schuschnig | 16.5 | 4 | Anpassungen | 2
Tobias Lins | 19 | 6 | User Acceptance | 2
Alexander Auradnik | 18 | 1.5 | Summe | 24 | 6
Alexander Klune | 0 | 0
Patrick Pölzelbauer | 12.5 | 1.1
Alexander Rieppel | 24 | 6
Summe | 90 | 18.6