## Blatt1
Arbeitspakete | Schuschnig | Lins | Auradnik | Klune | Pölzlbauer | Rieppel | Termin | Erledigt (Mängel)
UML Klassendiagramm | x | x |  |  |  |  | 2014-01-27
UML Aktivitätsdiagramm |  |  | x |  | x |  | 2014-01-27
UML Use Case Diagramm |  |  |  | x |  | x | 2014-01-27
TDD (ersten Testfälle) | [5 empty] | x | 2014-01-27
Recherche Testfälle Designüberlegung | [5 empty] | x | 2014-01-27
Management Client Designüberlegung |  |  | x |  |  | (x) | 2014-01-27
Billing Server Designüberlegung |  | x |  | x |  |  | 2014-01-27
Analytics Server Designüberlegung | x | [5 empty] | 2014-01-27
Testing Component Designüberlegung |  |  |  | x | x |  | 2014-01-27
Conections Designüberlegung | x | x |  |  |  |  | 2014-01-27
Exceptions Designüberlegung |  |  |  |  | x |  | 2014-01-27
Model Designüberlegung | [5 empty] | x | 2014-01-27
Zeitaufzeichnung und Zeitschätzung | x | x | x | x | x | x | 2014-01-27
Review 1 mit Protokoll | x | [5 empty] | 2014-01-29
TDD Testing Fertig | [5 empty] | x | 2014-02-10
Management Client Implementierung |  |  | x |  |  | (x) | 2014-02-10
Billing Server Implementierung |  | x |  | x |  |  | 2014-02-10
Analytics Server Implementierung | x | [5 empty] | 2014-02-10
Testing Component Implementierung |  |  |  | x | x |  | 2014-02-10
Conections Implementierung | x | x |  |  |  |  | 2014-02-10
Exceptions |  |  |  |  | x |  | 2014-02-10
Model Fertig | [5 empty] | x | 2014-02-10
Review 2 mit Protokoll | x | [5 empty] | 2014-02-12
Management Client Fertig |  |  | x |  |  | (x) | 2014-01-17
Billing Server Fertig |  | x |  | x |  |  | 2014-01-17
Analytics Server Fertig | x | [5 empty] | 2014-01-17
Testing Component Fertig |  |  |  | x | x |  | 2014-01-17
Conections Fertig | x | x |  |  |  |  | 2014-01-17
Exeptions Fertig |  |  |  |  | x |  | 2014-01-17
Review 3 mit Protokoll | x | [5 empty] | 2014-02-19
Uni Testing | [5 empty] | x | 2014-02-22
Beschreibung Testing | [5 empty] | x | 2014-02-22
Beschreibung Applikation | x | [5 empty] | 2014-02-23
Anpassungen und Abstimmungen | x | x | x | x | x | x | 2014-02-23
Ant |  | x |  |  |  |  | 2014-02-24
User Acceptance Testing | x | x | x | x | x | x | 2014-02-24
Abgabe | x | x | x | x | x | x | 2014-02-25
Finanl Review mit Protokoll | x | [5 empty] | 2014-02-26