## Blatt1
Tobias Schuschnig |  |  | Tobias Lins
Arbeitspakete | Geschätzte Zeit | Tatsächliche Zeit | Arbeitspakete | Geschätzte Zeit | Tatsächliche Zeit
Teamkoordination | 1.5 |  | UML Klassendiagramm | 3 | 6
UML Klassendiagramm | 2 | 4 | Protokoll | 1.5
Analytics Server Designüberlegung | 1 |  | Billing Server Implementierung | 5
Conections Designüberlegung | 1 |  | Billing Server Designüberlegung | 1
Analytics Server Implementierung | 2 |  | Conections Designüberlegung | 1
Conections Implementierung | 1.5 |  | Zeitaufzeichnung und Zeitschätzung | 0.2
Analytics Server Fertig | 3 |  | Billing Server Implementierung | 2.5
Conections Fertig | 2 |  | Conections Fertig | 1
Protokoll | 1 |  | Anpassungen und Abstimmungen | 1
Anpassungen und Abstimmungen | 1.5 |  | Ant | 1
User Acceptance Testing | 1 |  | User Acceptance Testing | 1
Summe | 16.5 | 4 | Abgabe | 1
|  |  |  | 19 | 6
Alexander Auradnik
Arbeitspakete | Geschätzte Zeit | Tatsächliche Zeit
UML Aktivitätsdiagramm | 3 |  | Alexander Klune
Management Client Designüberlegung | 2.5 |  | Arbeitspakete | Geschätzte Zeit | Tatsächliche Zeit
Zeitaufzeichnung und Zeitschätzung | 0.1
Management Client Implementierung | 5
Management Client Fertig | 3
Anpassungen und Abstimmungen | 3
User Acceptance Testing | 2.5
Patrick Pölzlbauer
Arbeitspakete | Geschätzte Zeit | Tatsächliche Zeit
Alexander Rieppel
|  |  | Arbeitspakete | Geschätzte Zeit | Tatsächliche Zeit
|  |  | Recherche Testfälle Designüberlegung | 2 | 2
|  |  | TDD (ersten Testfälle) | 1 | 1
|  |  | UML Use Case Diagramm | 1 | 0
|  |  | Management Client Designüberlegung | 1 | 0
|  |  | Model Designüberlegung | 1 | 0
Gesamt
Teammitglieder | Geschätzte Zeit | Tatsächliche Zeit
Tobias Schuschnig | 16.5 | 4
Tobias Lins | 19 | 6
Alexander Auradnik | 2.5 | 0
Alexander Klune | 0 | 0
Patrick Pölzelbauer | 0 | 0
Alexander Rieppel | 0 | 0
Summe | 38 | 10